ТЕПЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ   ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  підготовку об’єктів  житлово-комунального

господарства та соціально-культурної  сфери

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Керуючись статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою забезпечення підготовки об’єктів житлово – комунального господарства, соціально - культурного призначення  до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин  про підготовку об’єктів соціально -  культурного призначення до роботи в осінньо - зимовий період  2023-2024 років  (додається).

2. Доручити підприємствам та організаціям усіх форм власності, які мають на утриманні об’єкти соціального призначення звернути особливу увагу на підготовку до опалювального сезону.

3. Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності завершити роботу в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років з підготовки систем опалення, водопостачання об’єктів житлово-комунального господарства – до 15 жовтня 2023 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Портянко Володимира Федоровича.

Сільський  голова                                                              Іван ЛЕОНТЬЄВ

25 вересня  2023 року

№ 59 -VІІІ

Додаток 1

рішення виконавчого комітету

Теплицької сільської ради

30.05. 2022 року  №14-VІІІ

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери

Теплицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону | До 30 червня 2022 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 2. | Забезпечити: | До 15 вересня 2022 року | Фінансовий відділ Відділ освіти |
| 2.1. | Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ та комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років |  |  |
| 2.2. | Своєчасно проведення у повному обсязі об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги | Протягом року | Фінансовий відділ Відділ освіти |
| 2.3. | Заготівлю твердого палива для стабільної роботи котелень закладів соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | До 15 вересня 2022 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Фінансовий відділ |
| 2.4. | Проведення моніторингу функціонування об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Постійно | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 2.5. | Оперативне реагування щодо усунення порушень у роботі об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери у разі їх виникнення | Під час опалювального сезону | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 2.6. | Систематичне інформування населення про стан підготовки об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та раціональне використання енергоресурсів | Щомісяця | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 3. | Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунальної та соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Постійно | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 4. | Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років об’єкти житлово-комунальної та соціально-культурної сфери, що перебувають у власності Теплицької сільської ради | До 15 вересня 2022 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |
| 5. | Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери | До 15 вересня 2022 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти Відділ культури |

_______________________

Додаток 2

рішення виконавчого комітету

Теплицької сільської ради

30.05. 2022 року  №14-VІІІ

СКЛАД

комісії з підготовки  об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери Теплицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| ПОРТЯНКО Володимир | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник штабу |
| --- | --- |
| ТЕРЕНТЬЄВ Степан | начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин сільської ради, заступник начальника штабу |
| ПЕТРОВА Дар’я | головний спеціаліст відділу житлово- архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин сільської, секретар |
| ГАНГАН Андрій | начальник комунального підприємства «Акватік» |
| ГЛУГАН Олександр | начальник комунального підприємства «Кришталь» |
| КІРЧУК Марія | начальник відділу освіти сільської ради |
| ЧЕРНИШОВА Марина | начальник відділу культури сільської ради |
| КУРАЛОВА Надія | начальник фінансового відділу сільської ради |
| БОЙЧУК Анатолій ПАНОВ Віктор ГУЦАН Олександр | головний спеціаліст з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, охорони праці та техніки безпеки сільської ради начальник філії «Арцизький ДЕД» (за згодою) начальник Арцизького МРС ГУ ДСНС України в Одеській області, підполковник служби цивільного захисту (за згодою) |
| Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету сільської ради Наталія ШИДЕРОВА |  |  |  |