ТЕПЛИЦЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 липня 2025 року                с. Теплиця                             № 97/ 2025 - СР

Про затвердження плану заходів з реалізації 2025-2026 роках  Національної стратегії із створення без бар’єрного простору на території Теплицької сільської ради

Відповідно пункту 20 статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 374-р «Про затвердження плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення без бар’єрного  простору  в Україні на період до 2030 року», з метою забезпечення дотримання та реалізації права осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на без бар’єрний простір, відповідно до листа Болградської державної адміністрації від 20.06.2025 року  № 01/01-04/25/2915 :

1.  Затвердити план заходів з реалізації  у 2025-2026 роках Національної стратегії із створення без бар’єрного простору на території  Теплицької сільської ради згідно додатку.

2. Визначити Терентьєва Степана Карповича,  начальника відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин радником з питань безбар’єрності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Портянко

Сільський  голова                                                                    Іван  ЛЕОНТЬЄВ

Додаток

до розпорядження сільського голови

від  18.07.2025  року № 97 /2025-СР

|  | ПЛАН заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення без бар’єрного простору на території Теплицької сільської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Напрям реалізації | Захід | Строк виконання | Відповідальні | Примітки |
| 1 | Організаційний | Створення ради безбар’єрності при сільській раді | виканано | Виконком ради |  |
| 2 | Організаційний | Призначення відповідального за напрям безбар’єрності | III кв. 2025 | Сільський голова | Може бути поєднано з іншими функціями |
| 3 | Інфраструктура | Оцінка об’єктів на доступність (школи, ФАПи, адмінбудівлі) | ІII-IV кв. 2025 | Рада безбар'єрності при виконавчому комітеті Теплицької сільської ради |  |
| 4 | Інфраструктура | Розробка плану модернізації інфраструктури | ІІI кв. 2025 | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин | під ДБН В.2.2-40:2018 |
| 5 | Інфраструктура | Облаштування пандусів, поручнів, занижених бордюрів | ІІІ кв. 2025 – І кв. 2026 | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відноси | Вибір об'єктів – за пріоритетністю |
| 6 | Інфраструктура | Ремонт зупинок громадського транспорту з доступністю | І–ІІ кв. 2026 | Департамент автомобільних доріг. КП "Акватік", КП "Кришталь" |  |
| 7 | Цифрова доступність | Адаптація сайту сільради для осіб з порушеннями зору | ІІI кв. 2025 | IT-фахівець | WCAG 2.1 мінімум |
| 8 | Інформаційна доступність | Стенди з шрифтом Брайля, дублювання повідомлень | ІІI півріччя 2025 | Відділ надання адміністративних послуг, Відділ освіти | У відділі «ЦНАП», школах |
| 9 | Освіта | Підвищення кваліфікації працівників щодо інклюзії | І кв. 2026 | Відділ освіти, відділ соціальних послуг | За підтримки РЦІ |
| 10 | Освіта | Забезпечення дітей з ООП ТЗР та інклюзивними матеріалами | ІІ кв. 2026 | Відділ освіти, молоді та спорту |  |
| 11 | Соціальна сфера | Інклюзивні заходи у клубах, бібліотеках | Протягом 2025–2026 | відділ культури |  |
| 12 | Працевлаштування | Консультування підприємців з інклюзивних робочих місць | ІІ півріччя 2026 | Головний спеціаліст з питань економічного розвитку |  |
| 13 | Участь громадськості | Опитування мешканців щодо доступності | І–ІІ кв. 2026 | Головний спеціаліст з комунікацій з громадкістю |  |
| 14 | Моніторинг | Підготовка піврічного звіту про виконання плану | IV кв. 2025, II кв. 2026 | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних ресурсів |  |

|  | Плану заходів Теплицької сільської ради на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Напрям реалізації | Захід | Строк виконання | Відповідальні | Примітки |
| 1 | Організаційний | Створення ради безбар’єрності при сільській раді | виканано | Виконком ради |  |
| 2 | Організаційний | Призначення відповідального за напрям безбар’єрності | III кв. 2025 | Сільський голова | Може бути поєднано з іншими функціями |
| 3 | Інфраструктура | Оцінка об’єктів на доступність (школи, ФАПи, адмінбудівлі) | ІII-IV кв. 2025 | Рада безбар'єрності при виконавчому комітеті Теплицької сільської ради |  |
| 4 | Інфраструктура | Розробка плану модернізації інфраструктури | ІІI кв. 2025 | Відділ архітектури,містобудування, ЖКГ та земельних відносин | Під ДБН В.2.2-40:2018 |
| 5 | Інфраструктура | Облаштування пандусів, поручнів, занижених бордюрів | ІІІ кв. 2025 – І кв. 2026 | Відділ архітектури,містобудування, ЖКГ та земельних відноси | Вибір об'єктів – за пріоритетністю |
| 6 | Інфраструктура | Ремонт зупинок громадського транспорту з доступністю | І–ІІ кв. 2026 | Департамент автомобільних доріг. КП "Акватік", КП "Кришталь" |  |
| 7 | Цифрова доступність | Адаптація сайту сільради для осіб з порушеннями зору | ІІI кв. 2025 | IT-фахівець | WCAG 2.1 мінімум |
| 8 | Інформаційна доступність | Стенди з шрифтом Брайля, дублювання повідомлень | ІІI півріччя 2025 | Відділ надання адміністративних послуг, Відділ освіти | У ЦНАП, школах |
| 9 | Освіта | Підвищення кваліфікації працівників щодо інклюзії | І кв. 2026 | Відділ освіти, відділ соціальних послуг | За підтримки РЦІ |
| 10 | Освіта | Забезпечення дітей з ООП ТЗР та інклюзивними матеріалами | ІІ кв. 2026 | Відділ освіти |  |
| 11 | Соціальна сфера | Інклюзивні заходи у клубах, бібліотеках | Протягом 2025–2026 | Культурний відділ |  |
| 12 | Працевлаштування | Консультування підприємців з інклюзивних робочих місць | ІІ півріччя 2026 | Відділ економіки |  |
| 13 | Участь громадськості | Опитування мешканців щодо доступності | І–ІІ кв. 2026 | Секретаріат ради |  |
| 14 | Моніторинг | Підготовка піврічного звіту про виконання плану | IV кв. 2025, II кв. 2026 | Виконком ради |  |