ТЕПЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ   ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження   заходів  щодо   підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства та  соціально-культурної

сфери  Теплицької сільської   ради  до  роботи  в  осінньо – зимовий

період  2026-2027 років

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розпорядженням голови Болградської  РВА від 12.05.2026 року № 65/А-2026 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери Болградського району до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери Теплицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року згідно з додатком 1.

2. Створити сільський штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери Теплицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років у складі згідно з додатком 2.

3. Зобов'язати керівників комунальних підприємств та всіх суб'єктів господарювання - виконавців послуг, забезпечити:

3.1. Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

3.2. Надання в повному обсязі та належної якості послуг населенню та іншим категоріям споживачів по Теплицькій сільській раді.

3.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації стосовно своєчасного розрахунку за надані послуги, економного та раціонального використання води.

3.4. Підготовку снігоочисної техніки до роботи в зимовий період, заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення резерву паливно-мастильних матеріалів до 15 жовтня 2026 року.

4. Керівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури Теплицької сільської ради, забезпечити контроль за підготовкою об'єктів соціальної сфери сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу архітектури,містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин – Степана Терентьєва, контроль – на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Портянко .

Сільський голова                                                                  Іван ЛЕОНТЬЄВ

27 травня 2026 року

№ 38 –VІІІ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Теплицької сільської ради

27.05. 2026 р.  № 38 –VІІІ

ПЛАН

заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери

Теплицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону | До 30 червня 2026року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури Головний спеціаліст НС ОП ТБ |
| 2. | Забезпечити: | До 15 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Відділ освіти молоді та спорту Директора комунальних підприємств |
| 2.1. | Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ та комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років |  |  |
| 2.2. | Своєчасно проведення у повному обсязі об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги | Протягом року | Фінансовий відділ Відділ освіти молоді та спорту Директора комунальних підприємств |
| 2.3. | Заготівлю твердого палива для стабільної роботи котелень закладів соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2026-2027 років | До 15 вересня 2026 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Фінансовий відділ |
| 2.4. | Проведення моніторингу функціонування об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2026-2027 років | Постійно | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури |
| 2.5. | Оперативне реагування щодо усунення порушень у роботі об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери у разі їх виникнення | Під час опалювального сезону | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури |
| 2.6. | Систематичне інформування населення про стан підготовки об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та раціональне використання енергоресурсів | Щомісяця | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури |
| 3. | Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунальної та соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2026-2027 років | Постійно | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури Головний спеціаліст НС ОП ТБ |
| 4. | Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єкти житлово-комунальної та соціально-культурної сфери, що перебувають у власності Теплицької сільської ради | До 15 вересня 2026 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури |
| 5 | Перевірити стан комунальних доріг на території сільської ради. Заготовити піщану-сольову суміш для посипання доріг, тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб.м на 1 тис. кв.м.) | До 15 вересня 2026 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин |
| 6 | Провести навчання операторів котелень (кочегарів) та осіб відповідальних за пожежну безпеку | До 20 вересня 20226 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Головний спеціаліст НС ОП ТБ |
| 7 | Провести комісійне обстеження аварійно небезпечних дерев на території громади, та прийняти міри усуненню небезпеки | До 25 серпня 2026 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Головний спеціаліст НС ОП ТБ |
| 8 | Забезпечити підготовку інженерних комунікацій, котелень, об’єктів водопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років | До 01 жовтня 2026 року | Директора комунальних підприємств Головний спеціаліст НС ОП ТБ Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин |
| 9 | Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери | До 15 вересня 2026 року | Відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин Відділ освіти молоді та спорту Відділ культури Головний спеціаліст НС ОП ТБ |

Керуючий справами ( секретар)

виконавчого комітету  сільської ради                                                        Наталія ШИДЕРОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Теплицької сільської ради

27.05. 2026 р.  № 38 –VІІІ

СКЛАД

штабу з підготовки  об’єктів житлово-комунального та соціально-культурної сфери Теплицької сільської ради до роботи

в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

ЛЕОНТЬЄВ  Іван                                            сільський голова - голова штабу

| ПОРТЯНКО Володимир | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник начальника штабу |
| --- | --- |
| ТЕРЕНТЬЄВ Степан | начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин сільської ради, секретар штабу |
| КУСИК Яков | начальник комунального підприємства «Акватік» |
| ГЛУГАН Олександр | начальник комунального підприємства «Кришталь» |
| КІРЧУК Марія | начальник відділу освіти сільської ради |
| ЧЕРНИШОВА Марина | начальник відділу культури сільської ради |
| КУРАЛОВА Надія | начальник фінансового відділу сільської ради |
| БОЙЧУК Анатолій ГУЦАН Олександр | головний спеціаліст з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, охорони праці та техніки безпеки сільської ради начальник Арцизького МРС ГУ ДСНС України в Одеській області, підполковник служби цивільного захисту (за згодою) |
| Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету сільської ради Наталія ШИДЕРОВА |  |  |  |